Департамент социального развития Тюменской области
Государственное автономное учреждение
Тюменской области
  «Областной центр профилактики и реабилитации»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ТО «ОЦПР»

____________Н.И. Караисаев

«___»_______________ 2024 г.

СТАЦИОНАРНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ И
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПАВ,

«СТУПЕНИ»

город Тюмень

Паспорт проекта

Обоснование актуальности

В ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» (далее — ГАУ ТО «ОЦПР», Центр) накоплен большой опыт реабилитации наркозависимых, наработана система реабилитации подростков, склонных к употреблению ПАВ, создана система взаимодействия с учреждениями системы профилактики территорий муниципальных районов, городских округов, в том числе через службу семейного консультирования г. Тюмени, г. Тобольска с родителями (законными представителями). Однако, вопросы индивидуального сопровождения несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ, и их семей, остаются актуальными.

Целевая группа проекта: несовершеннолетние, имеющие опыт употребления психоактивных веществ, находящиеся под наблюдением врача - нарколога и имеющие рекомендацию от врача нарколога на прохождение специального курса реабилитации. Возраст участников реабилитационных смен 14 -17 лет (включительно), в исключительных случаях на смены принимаются несовершеннолетние с 12 лет при условии организации их обучения образовательным учреждением по месту жительства (дистанционное обучение, индивидуальное обучение и т.д.).

Участники проекта: воспитатели, культорганизатор, физрук, инструктор тренажерного зала, психологи, медицинские работники, специалисты по производственному обучению, специалист по воспитательной работе, волонтеры (уже прошедшие реабилитацию в центре).

Основная идея проекта заключается в организации системной работы с данной категорией подростков с использованием ресурсов, существующего в области, реабилитационного центра и возможностей команды наставников (кураторов), реализующих программы индивидуального сопровождения несовершеннолетних в постреабилитационный период по месту жительства для создания целостной системы вторичной профилактики подростков, склонных к употреблению ПАВ.

Цель: возвращение несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ, к жизни в обществе на основе восстановления физического и психического здоровья, отказа от ПАВ, восстановление их нормативного, личностного и социального статуса, освоение рабочей профессии, с выдачей свидетельства об образовании установленного образца.

Задачи:

- Реабилитация и социализация подростков, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, на базе специализированного реабилитационного центра.

- Организация их индивидуального сопровождения по месту жительства в постреабилитационный период.

- Организация деятельности на территории области института наставничества (кураторства), осуществляющего координацию и курирование индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, имеющими опыт употребления психоактивных веществ.

- Оперативное включение данной категории несовершеннолетних в систему индивидуальной профилактической работы.

- Организация системного, эффективного взаимодействия субъектов системы профилактики, направленного на оказание необходимой помощи подросткам в решении их проблем.

- Обеспечение в ходе реабилитации непрерывного образовательного и воспитательного процесса.

- Формирование у молодёжи, получивших основное общее образование, профессиональных навыков. Развитие личностных компетенций с последующим применением и планированием дальнейшего образования и профессионального самоопределения.

- Организация летнего отдыха указанной категории несовершеннолетних на базе реабилитационного центра через систему оздоровительно-трудового лагеря.

- Инициирование и поддержка развития волонтерского движения, направленного на профилактику асоциальных явлений, из числа подростков, прошедших реабилитацию и имеющих устойчивую положительную динамику личностных изменений.

Основные направления деятельности:

- Медицинское

- Психологическое

- Воспитательно-досуговое

- Профилактическое

- Производственно- трудовое

- Спортивно-туристическое

Принципы реализации проекта

Основополагающими принципами работы по проекту реабилитации, подростков с аддиктивным поведением, реализуемыми нами в ее процессе являются:

- Добровольность участия подростка в реабилитационном процессе. Родители подростка дают свое письменное согласие на участие в реабилитационном процессе в форме договора между родителями подростка и администрацией реабилитационного центра, в котором указаны права и обязанности сторон, условия пребывания подростка в учреждении. Также подросток пишет заявление о его принятии на реабилитационную смену.

- Доверительность и партнерство. В учреждении создается реабилитационная среда, основанная на взаимодействии, сотрудничестве, откровенном диалоге между подростком и работающими с ним специалистами.

- Отказ подростка от употребления ПАВ на всех этапах реабилитационного процесса. Закрепление у каждого подростка установки на полное воздержание от потребления ПАВ в любой форме.

- Единство медико-психологических и социально-педагогических методов воздействия. Применяемые в реабилитационном процессе методы составляют неразрывное единое целое, и их приоритетность определяется особенностями структуры личности, социального статуса и картины зависимости подростка.

- Системное взаимодействие специалистов реабилитационного центра с кураторами подростков по месту жительства;

- Доступность и открытость учреждения. Реабилитационное учреждение открыто для любых форм общественного контроля и попечительства.

- Этапность реабилитационных мероприятий. Процесс реабилитации подростков в учреждении строится поэтапно, с учетом объективной оценки групповой динамики.

- Опора на позитивные, личностно - значимые для подростка социальные ценности. Формирование заново ценностных установок, ориентированных на нормативные и конструктивные формы поведения, определение вместе с подростком оптимальной иерархии целевых мотивов, их приоритетности и последовательности реализации.

- Создание в учреждении единой «команды» специалистов. Это позволяет всем членам «команды» принять на себя ответственность за успешность ее работы.

- Активная роль бывших реабилитантов в реабилитационном процессе. Из бывших реабилитантов формируется банк внештатных работников (волонтеров). Использование в реабилитационном процессе бывших реабилитантов повышает уровень доверия подростков к специалистам, укрепляет их уверенность в реальной возможности преодоления зависимости.

Этапы реализации проекта

| Этап деятельности | Пошаговая технология работы (шаги/ступени) | Основной результат этапа | Место реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организационнодиагностический | 1 ступень - диагностическая Выявление подростков, склонных к употреблению ПАВ. Сбор информации о подростке, его семейном положении, окружении, образовании, состоянии здоровья. Мотивация на прохождение реабилитации в центре. Подготовка документов и направление подростка в центр. | организация наставнической (кураторской) работы, возникновение доверительных отношений, создание мотивации на прохождение реабилитации в центре | Муниципаль ное образование | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 2 этап Комплекснореабилитационный | - ступень - уточняющая Проведение медицинских и социально-психологических исследований, уточнение проблем. - ступень - медико-психолого педагогическая Проведение реабилитационных мероприятий в центре - ступень - образовательная Помощь подростку в восстановлении образовательного статуса, в получении общего или профессионального образования (в рамках специализированных смен). | восстановление физического и психического здоровья, отказ от употребления ПАВ, восстановление образовательного уровня, получение профессиональных навыков, восстановление трудовой мотивации, приобщение к духовному потенциалу религии, восстановление ценностных ориентиров, приобщение к волонтерскому движению | ГАУ ТО «ОЦПР» | Специалисты центра |
| 3 этап Координационносопроводительный | - ступень - координирующая Привлечение различных специалистов системы профилактики, куратора к процессу адаптации к нормальным условиям жизни в постреабилитационный период. 6 ступень - патронирующая Индивидуальное сопровождение подростка куратором в течение определенного времени с целью помощи в адаптации и контроля за тем, чтобы не возникало рецидивов. 7. ступень - оценочная Оценка динамики позитивных изменений в жизни подростка, адаптация его к нормальным условиям жизни. | возвращение подростка к жизни в социуме, на основе отказа от ПАВ, восстановление его образовательного, социального, семейного статуса, повышение его жизненной активности с помощью добровольного участия в программе в качестве волонтера | Муниципальное образование | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 4 этап Организация отдыха и оздоровления в период летних смен (по запросу) | - ступень - поддерживающая Участие в летней реабилитационной смене на базе центра. Дополнительная коррегирующая работа с подростком в случае невыполнения или неудовлетворительного выполнения поставленных задач. - ступень - творческая Включение наиболее способных подростков в волонтерское движение. | Организация и проведение краткосрочной реабилитации в рамках летней реабилитационной смены по запросу подростка и специалистов. В случае закрепления всех положительных изменений, произошедших на предыдущих этапах - самореализация подростка в общественно-полезных видах деятельности, развитие лидерских качеств, самоопределение, выработка четких жизненных ориентиров, коррекция и выравнивание личностных изменений, мотивирование на прохождение стационарной реабилитации. В случае мотивирования - проведение мотивационных мероприятий на участие в стационарной смене, проработки страхов и опасений через общение и опыт участия других подростков, прошедших реабилитацию, включение в программу. | ГАУ ТО «ОЦПР» | Специалисты центра, социальные работники психолого-педагогические работники (кураторы) |

Механизм реализации проекта

| Направление работы. | Содержание работы. |
| --- | --- |
| Медицинское Цель: укрепление физического здоровья подростков, освобождение от зависимости, противорецидивная терапия (по показаниям), закрепление терапевтического эффекта. | - общий медицинский осмотр подростка; - наблюдение подростка врачом - наркологом, педиатром, изучение медицинской документации; • лечебно-оздоровительные мероприятия: противорецидивное лечение (по показаниям), общеукрепляющая терапия, физиотерапия, фитотерапия, саунотерапия. |
| Психологическое Цель: психологическая диагностика и психокоррекция. | - диагностика личностных особенностей подростков и их динамики в ходе реализации программы; - тренинговая работа; - индивидуальная психокоррекционная работа. |
| Воспитательно-досуговое Цель: педагогический призор и конфиденциальное сопровождение. | - сопровождение подростка во всех сферах его жизнедеятельности в проекте; - организация воспитательных и досуговых мероприятий; - восстановление навыков социально приемлемого поведения; - ведение социальных паспортов. |
| Профилактическое Цель: просвещение и консультирование подростков; постановка целей и задач профилактической работы. | - цикл семинаров и практический занятий с педагогами по проблемам зависимостей; - беседы с представителями Центра профилактики СПИДа, Управления Госнаркоконтроля УМВД России по Тюменской области, ПДН и т.д; - проведение видеолекториев, антипсихоактивных акций, конкурсов, викторин профилактической направленности; - индивидуальные письменные работы, направленные на проработку дефектов характера. |
| Производственнотрудовое Цель: развитие трудовой мотивации, привитие подросткам навыков работы в коллективе, приобщение к трудовой деятельности; профориентация, получение начального профессионального образования. | - терапия занятостью - получение трудовых навыков подростками по подразделениям: - производственное (столярная, гончарная, швейная мастерские) - сельскохозяйственное (теплицы, огород) - самообслуживание (дежурство в столовой, соблюдение чистоты и порядка на территории центра и в жилых помещениях); - производственное обучение по рабочим профессиям: швея, плотник, каменщик, бетонщик, штукатур, маляр, облицовщик- плиточник, маникюрша и т.д. |
| Спортивно-туристическое Цель: укрепление физического и нравственного здоровья подростков, пропаганда здорового образа жизни, развитие и укрепление волевых качеств, умение находить выход из сложившейся ситуации, развитие самоуважения и уверенности в себе. | - ежедневная утренняя зарядка, пробежка, обливание; - организация и проведение спортивных соревнований, эстафет, товарищеских матчей - занятия в спортивных секциях по интересам; - организация занятий по экстремальным видам спорта (прохождение полосы препятствий, лазание по канатам, марш-бросок) |

Материально-техническое и методическое обеспечение

| Этап | Материальное обеспечение | Методическое обеспечение |
| --- | --- | --- |
| Организационнодиагностический | Помещения для работы различных служб системы профилактики | Буклеты о деятельности центра, презентация проекта «Ступени», алгоритм направления на реабилитацию в рамках проекта «Ступени» |
| Комплексно- реабилитационный | Жилой корпус с отдельными кабинетами для работы психолога, психотерапевта, Спортивный, тренажерный зал. Мастерские для прохождения социально-трудовой реабилитации | Комплексная программа стационарной реабилитационной смены (с план-сеткой мероприятий основных направлений) |
| Координационносопроводительны й | Помещения для работы различных служб системы профилактики | Программа индивидуального сопровождения подростка по месту жительства в постреабилитационный период. |
| Организация отдыха и оздоровления | Жилой корпус с отдельными кабинетами для работы психолога, психотерапевта, Спортивный, тренажерный зал. Мастерские для организациитерапии занятостью | Комплексная программа летней реабилитационной работы с подростками, склонными к употреблению психоактивных веществ (с план-сеткой мероприятий основных направлений) |

Ожидаемые результаты:

- Повышение мотивации подростков на ведение здорового образа жизни;

- Позитивные изменения в поведении подростков, прошедших реабилитацию в рамках проекта, в постреабилитационный период.

- Отказ несовершеннолетних, прошедших реабилитацию по проекту, от употребления психоактивных веществ.

Критерий результативности

- Активное сотрудничество подростка в территории с наставником (специалистом по индивидуальному сопровождению) в участии в мероприятиях программы по индивидуальному сопровождению;

- Динамика позитивных изменений подростка в результате взаимодействия с ним (организация досуга, возвращение в школу, включенность во внешкольную работу, трудоустройство и пр.)

- Улучшение социально-психологического состояния подростка, снижение уровня его асоциальных поведенческих проявлений (снятие с соответствующего вида учета, отсутствие рецидива и т.п.).

Мониторинг:

Ежеквартально специалисты по индивидуальному сопровождению муниципальных образований направляют в ГАУ ТО «ОЦПР» отчет по индивидуальному сопровождению подростка, с целью определения положительной динамики поведения подростка в постреабилитационный период.